## TEAM
USER | LAST NAME | FIRST NAME
Paula | Rodríguez Morales | Paula Rosa
Mauro | Gómez Guillén | Mauro
Santiago | Santana Martínez | Santiago
Acaymo | Granado Sánchez | Acaymo Jesús

## WBS
TASK | SUBTASK | SUBTASK ESTIMATE | SUBTASK DURATION | STAGE | TASK ESTIMATE | TASK DURATION
R0 |  |  |  | 1 | 8:00 | 8:00
| Description | 8:00 | 8:00 | 1
R1 |  |  |  | 2 | 8:00 | 8:00
| Market Analysis | 4:00 | 1:00 | 2
| SWOT Analysis | 4:00 | 7:00 | 2
Aplication |  |  |  | 13 | 20:00 | 23:00
| Mock - Ups | 12:00 | 12:00 | 13
| DB Structure Draft Version 1 | 4:00 | 3:00 | 13
| Stutying Django | 4:00 | 8:00 | 13

## TRACKING
DATE | STARTING TIME | FINAL TIME | TASK | SUBTASK | AUTHOR | DURATION | NOTES
2025-02-04 | 18:00 | 20:00 | R0 | Description | Paula | 2:00
2025-02-04 | 18:00 | 20:00 | R0 | Description | Mauro | 2:00
2025-02-04 | 18:00 | 20:00 | R0 | Description | Santiago | 2:00
2025-02-04 | 18:00 | 20:00 | R0 | Description | Acaymo | 2:00
2025-02-05 | 16:00 | 19:00 | Aplication | Mock - Ups | Mauro | 3:00
2025-02-05 | 16:00 | 19:00 | Aplication | Mock - Ups | Santiago | 3:00
2025-02-05 | 16:00 | 19:00 | Aplication | Mock - Ups | Acaymo | 3:00
2025-02-06 | 10:00 | 13:00 | Aplication | Mock - Ups | Paula | 3:00
2025-02-06 | 17:00 | 18:30 | Aplication | DB Structure Draft Version 1 | Santiago | 1:30
2025-02-06 | 17:00 | 18:30 | Aplication | DB Structure Draft Version 1 | Acaymo | 1:30
2025-02-10 | 21:00 | 23:00 | Aplication | Stutying Django | Mauro | 2:00
2025-02-10 | 21:00 | 23:00 | Aplication | Stutying Django | Santiago | 2:00
2025-02-10 | 21:00 | 23:00 | Aplication | Stutying Django | Acaymo | 2:00
2025-02-10 | 21:00 | 23:00 | Aplication | Stutying Django | Paula | 2:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | Market Analysis | Mauro | 1:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | SWOT Analysis | Mauro | 1:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | SWOT Analysis | Santiago | 1:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | SWOT Analysis | Santiago | 1:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | SWOT Analysis | Paula | 1:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | SWOT Analysis | Paula | 1:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | SWOT Analysis | Acaymo | 1:00
2025-02-11 | 18:00 | 19:00 | R1 | SWOT Analysis | Acaymo | 1:00

## HOURS_TASK_SUBTASK
Etiquetas de fila | Suma de DURATION
(en blanco) | 0:00
(en blanco) | 0:00
R0 | 8:00
Description | 8:00
Aplication | 15:00
Mock - Ups | 12:00
DB Structure Draft Version 1 | 3:00
Total general | 23:00

## HOURS_PERSON_TASK
Suma de DURATION | Tarea
Etiquetas de fila | (en blanco) | R0 | Aplication | Total general
Acaymo |  | 2:00 | 4:30 | 6:30
Mauro |  | 2:00 | 3:00 | 5:00
Paula |  | 2:00 | 3:00 | 5:00
Santiago |  | 2:00 | 4:30 | 6:30
(en blanco) | 0:00 |  |  | 0:00
Total general | 0:00 | 8:00 | 15:00 | 23:00

## HOURS_PERSON_DAY
Suma de DURATION | Miembro
Etiquetas de fila | Acaymo | Mauro | Paula | Santiago | (en blanco) | Total general
(en blanco) |  |  |  |  | 0:00 | 0:00
04-feb | 2:00 | 2:00 | 2:00 | 2:00 |  | 8:00
05-feb | 3:00 | 3:00 |  | 3:00 |  | 9:00
06-feb | 1:30 |  | 3:00 | 1:30 |  | 6:00
Total general | 6:30 | 5:00 | 5:00 | 6:30 | 0:00 | 23:00